## Sheet1
BD Á SHEET 2

## Sheet2
Hopverk.2 | Titill | Verk | 2014-03-20 | 2014-03-21 | 2014-03-22 | 2014-03-23 | 2014-03-24 | 2014-03-25 | 2014-03-26
Hopverk.2c | Terminal-kapall með victory check | Verkþáttur 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hopverk.2c |  | Verkþáttur 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hopverk.2c |  | Verkþáttur 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hopverk.2c |  | Verkþáttur 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hopverk.2c | Score | Verkþáttur 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hopverk.2c |  | Verkþáttur 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hopverk.2c |  | Verkþáttur 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hopverk.2c | Highscore | Verkþáttur 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0
Hopverk.2c |  | Verkþáttur 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0
Hopverk.2c | Timer | Verkþáttur 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hopverk.2c |  | Verkþáttur 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hopverk.2c |  | Verkþáttur 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Hopverk.2c | Hjálp | Verkþáttur 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Hopverk.2c |  | Verkþáttur 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Hopverk.2c |  | Verkþáttur 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Hopverk.2c |  | Verkþáttur 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Hopverk.2c | GUI Kapall án reglna | Verkþáttur 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hopverk.2c |  | Verkþáttur 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hopverk.2c |  | Verkþáttur 3 | 13 | 13 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6
Hopverk.2c | GUI Kapall með reglum og victory check | Verkþáttur 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8
Hopverk.2c |  | Verkþáttur 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Hopverk.2c |  | Verkþáttur 3 | bar: 2014-03-20 to 2014-03-26
Hopverk.2c |  | Verkþáttur 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
|  | Ideal remaining effort | 73 | 60.8333 | 48.6667 | 36.5 | 24.3333 | 12.1667 | 1.0658e-14
|  | Actual remaining effort | 73 | 53 | 40 | 40 | 36 | 33 | 30
Innsleginn gildi standa fyrir klst. sem eru eftir í lok hvers dags m.v. Ideal work hours
Burndown fyrir viku 3

## Sheet3
|  |  | 2014-03-11 | 2014-03-12 | 2014-03-13 | 2014-03-14 | 2014-03-15 | 2014-03-16 | 2014-03-17 | 2014-03-18 | 2014-03-19 | 2014-03-20
Hopverk.2b | BD-4: Score | Verkþáttur 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Hopverk.2b |  | Verkþáttur 2 | bar: 2014-03-11 to 2014-03-20
Hopverk.2b |  | Verkþáttur 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Hopverk.2b | BD-5: HighScore | Verkþáttur 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Hopverk.2b |  | Verkþáttur 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Hopverk.2b | BD-6: Timer | Verkþáttur 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Hopverk.2b |  | Verkþáttur 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Hopverk.2b |  | Verkþáttur 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Hopverk.2b | BD-7: Hjalp | Verkþáttur 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hopverk.2b |  | Verkþáttur 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Hopverk.2b |  | Verkþáttur 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Hopverk.2b |  | Verkþáttur 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Hopverk.2c | BD-3: Terminal-Kapall með victory check | Verkþáttur 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hopverk.2c |  | Verkþáttur 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Hopverk.2c |  | Verkþáttur 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Verkþáttur 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2